## Checklist
VIET ANH CLASS — TIMELINE & CHECKLIST CHI TIẾT
101 đầu việc · mỗi việc ≤3% · tổng = 100%. Cập nhật 'Trạng thái' → % tự tính. Bám PRD v2 (Nguyễn Mạnh Dương).
Nhóm | Công việc | Trọng số % | Trạng thái | Hoàn thành % | Ghi chú
M0 · Nền tảng | Tạo Supabase project riêng (tách khỏi AI Tutor) | 1 | ✅ Xong | 1 | eagsageokobtidpmxucx
M0 · Nền tảng | Khởi tạo repo Next.js 15 App Router + TypeScript | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M0 · Nền tảng | Cấu hình Tailwind v4 + design system 'glass on gradient' v3 | 1 | ✅ Xong | 1 | globals.css, token màu
M0 · Nền tảng | Thiết lập i18n song ngữ (next-intl) + routing [locale] | 1 | ✅ Xong | 1 | i18n/*
M0 · Nền tảng | Bộ dịch vi.json + en.json (toàn bộ chuỗi UI) | 0.5 | ✅ Xong | 0.5 | messages/*
M0 · Nền tảng | Layout shell: top-nav, đổi ngôn ngữ, nền gradient | 1 | ✅ Xong | 1 | AppNav, LocaleSwitcher
M0 · Nền tảng | Cấu hình lint (eslint/oxlint) + tsconfig strict + type sinh từ schema | 0.5 | ✅ Xong | 0.5 | database.types.ts
M1 · Auth & Login | Kết nối @supabase/ssr (session cookie server/client) | 1 | ✅ Xong | 1 | lib/supabase/*
M1 · Auth & Login | Middleware refresh session + guard route theo vai trò | 1.5 | ✅ Xong | 1.5 | pending→unauthorized
M1 · Auth & Login | Trigger tạo profiles + gán role theo miền email | 1 | ✅ Xong | 1 | handle_new_user 0005/0008
M1 · Auth & Login | Bảng signup_email_domains (2 miền cho phép) | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M1 · Auth & Login | Nút 'Đăng nhập với Google' (OAuth) + xử lý callback | 1 | ✅ Xong | 1 | auth/callback
M1 · Auth & Login | Form magic link cho phụ huynh (shouldCreateUser:false) | 1 | ✅ Xong | 1
M1 · Auth & Login | Khối demo login nhanh theo 6 vai trò (rào biến env) | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M1 · Auth & Login | Sinh & tách nền ảnh học sinh đồng phục (bộ assets /public/students) | 1 | ✅ Xong | 1 | ~43 sprite đứng + 21 đi
M1 · Auth & Login | StudentCrowd: người ĐỨNG dàn đều (RNG seed, SSR khớp client) | 1 | ✅ Xong | 1 | components/auth
M1 · Auth & Login | StudentCrowd: người ĐI ngang 2 chiều (keyframes, dừng ngắn) | 1 | ✅ Xong | 1
M1 · Auth & Login | StudentCrowd: chiều sâu bằng blur + không trùng sprite >2 lần | 1 | ✅ Xong | 1
M1 · Auth & Login | SkyDecor: mây trôi (SVG mềm, bồng bềnh) | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M1 · Auth & Login | SkyDecor: đàn chim bay chữ V + vỗ cánh | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M1 · Auth & Login | Định tuyến sau đăng nhập theo vai trò | 0.5 | ✅ Xong | 0.5 | homeRouteForRole
M1 · Auth & Login | Cắm Google SSO thật (provider + Client ID/Secret) | 1.5 | ⬜ Chưa làm | 0 | docs/google-sso-setup.md
M1 · Auth & Login | Bật Auth Hook 'before user created' (chặn miền lạ) + deploy invite-parent | 1 | ⬜ Chưa làm | 0 | hàm đã có
M1 · Trang lớp | Trang lớp: hero + hạng thi đua (khối/cấp/campus/global) | 1 | ✅ Xong | 1 | class_ranks
M1 · Trang lớp | Trang lớp: WIG năm ×4 donut on/off track + WIG tuần pip + lead | 1 | ✅ Xong | 1 | DonutRing
M2 · Điểm danh | Bảng điểm danh: 4 trạng thái, tick từng em | 1 | ✅ Xong | 1 | AttendanceTable
M2 · Điểm danh | Tick nhanh cả lớp 1 trạng thái rồi chỉnh | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M2 · Điểm danh | Lưu qua RPC mark_attendance (upsert theo ngày) | 1 | ✅ Xong | 1
M2 · Điểm danh | Đồng bộ realtime <3s giữa các thiết bị (Supabase Realtime) | 1.5 | ✅ Xong | 1.5
M2 · Điểm danh | Đọc lỗi từng bản ghi + banner đỏ (không mất dữ liệu âm thầm) | 1 | ✅ Xong | 1 | fix audit C8
M2 · Điểm danh | Remount khi đổi lớp/ngày (chống ghi nhầm lớp) | 0.5 | ✅ Xong | 0.5 | fix audit C7
M2 · Điểm danh | Attendance leader: GVCN phân công HS điểm danh thay | 1 | ✅ Xong | 1 | RLS chỉ hôm nay
M2 · Điểm danh | Backfill 7 ngày cho GVCN + bộ chọn ngày (RPC mark_attendance_on) | 1 | ✅ Xong | 1 | 0027
M2 · Điểm danh | Deploy edge fn attendance-reminders + lịch cron nhắc | 0.5 | ⬜ Chưa làm | 0 | code có
M3 · WIG & Lead | Tạo WIG năm cấp lớp (4 lĩnh vực cố định) | 1 | ✅ Xong | 1
M3 · WIG & Lead | Tạo WIG tuần cấp lớp (liên kết cha năm→tuần) | 1 | ✅ Xong | 1
M3 · WIG & Lead | Thêm lead measure cho WIG tuần + đơn vị/mục tiêu | 1 | ✅ Xong | 1
M3 · WIG & Lead | Ghi tiến độ lead (log +) cấp lớp | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M3 · WIG & Lead | Rollup tiến độ (wig_actual) + view wig_progress_v + dự báo on/off | 1.5 | ✅ Xong | 1.5 | 0009/0012
M3 · WIG & Lead | WIG cá nhân HS: form đặt WIG năm 4 lĩnh vực | 1 | ✅ Xong | 1 | StudentWigSetup / C6
M3 · WIG & Lead | WIG cá nhân: nút 'Tạo WIG tuần này' 1 chạm (sinh 4 tuần + lead) | 1 | ✅ Xong | 1
M3 · WIG & Lead | Lead tick hằng ngày của HS (nút sao) + hoàn tác 24h | 1 | ✅ Xong | 1 | LeadTicker
M3 · WIG & Lead | Chặn tick trùng 1 lần/ngày + đọc lỗi (upsert) | 1 | ✅ Xong | 1 | 0020
M3 · WIG & Lead | Sửa/xoá WIG (xử lý WIG con) + xoá lead measure | 1 | ✅ Xong | 1 | ConfirmButton
M3 · WIG & Lead | Rollup ĐỆ QUY năm→tháng→tuần (wig_actual recursive) | 1 | ✅ Xong | 1 | 0028, dùng ở view
M3 · WIG & Lead | UI tạo/hiển thị WIG cấp THÁNG (year→month→week) | 1.5 | ✅ Xong | 1.5 | chọn tuần/tháng, lồng
M3 · WIG & Lead | Sub-category cho lead measure (Kỹ năng: 5 Giá trị/7 Thói quen/DEAR…) | 1 | ✅ Xong | 1 | cột + ô nhập
M4 · Scoreboard | Scoreboard cá nhân HS: donut WIG năm ×4 theo màu môn | 1 | ✅ Xong | 1 | StudentScoreboard
M4 · Scoreboard | Scoreboard cá nhân: pip thắng/thua WIG tuần + số thắng/tổng | 1 | ✅ Xong | 1
M4 · Scoreboard | Scoreboard cá nhân: thanh lead + trạng thái màu | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M4 · Scoreboard | Điểm thi đua lớp = TB % WIG + xếp hạng đa cấp | 1.5 | ✅ Xong | 1.5 | class_competition_scores
M4 · Scoreboard | Lọc xếp hạng theo NĂM HỌC hiện tại | 1 | ✅ Xong | 1 | 0025
M4 · Scoreboard | RPC class_scoreboard 4 hạng mục + sub-category (backend) | 1 | ✅ Xong | 1 | 0028
M4 · Scoreboard | Trang scoreboard 4 HẠNG MỤC hiển thị điểm + breakdown Kỹ năng | 2 | ✅ Xong | 2 | /scoreboard
M4 · Scoreboard | Điểm thi đua tính realtime từ lead_progress (RPC thay bảng vật hoá) | 1 | ✅ Xong | 1 | class_scoreboard
M4 · Scoreboard | Banner 'nhìn 3 giây thắng/thua' (emerald/đỏ + ✓/✗) | 1 | ⬜ Chưa làm | 0 | hoãn: chờ cho phép chỉnh UI scoreboard
M4 · Họp WIG | Biên bản họp WIG lớp (chiêm nghiệm/cam kết/tuần sau) | 1 | ✅ Xong | 1
M4 · Họp WIG | Biên bản họp cá nhân Coach × Buddy (chọn buddy) | 1 | ✅ Xong | 1 | StudentMeetings
M4 · Họp WIG | Sửa lại biên bản (1 bản/tuần, upsert) | 1 | ✅ Xong | 1
M4 · Họp WIG | Hiển thị lịch sử biên bản + nhãn tuần ISO theo giờ VN | 1 | ✅ Xong | 1 | lib/dates
M5 · Phân quyền | RLS bật mọi bảng + bộ helper (auth_role, is_class_teacher…) | 1.5 | ✅ Xong | 1.5 | 0003/0004
M5 · Phân quyền | RLS attendance/wig/lead/meeting/mood theo 5 vai trò | 1.5 | ✅ Xong | 1.5
M5 · Báo cáo PH | Báo cáo phụ huynh: điểm danh tổng quan con mình | 1 | ✅ Xong | 1
M5 · Báo cáo PH | Báo cáo phụ huynh: WIG tuần (thắng/tổng) + lead theo tuần | 1 | ✅ Xong | 1 | child_week_report
M5 · Báo cáo PH | Báo cáo phụ huynh: chiêm nghiệm + chọn tuần + chọn con | 1 | ✅ Xong | 1 | nhiều con
M5 · Báo cáo BGH | Báo cáo cơ sở: xếp hạng + điểm danh hôm nay mọi lớp | 1 | ✅ Xong | 1 | campus_ranks
M5 · Admin | Tạo cơ sở / tạo lớp / phân công GVCN | 1 | ✅ Xong | 1
M5 · Admin | Mời người dùng (pending_user_grants) + mời phụ huynh | 1 | ✅ Xong | 1
M5 · Admin | Đổi vai trò / vô hiệu / XOÁ user (RPC admin_delete_user + sửa FK) | 1 | ✅ Xong | 1 | 0021
M5 · Admin | Phân trang + tìm kiếm người dùng (chống tải toàn bộ PII) | 1 | ✅ Xong | 1
M5 · Admin | Ghi danh / chuyển lớp / cho rời lớp học sinh | 1 | ✅ Xong | 1 | 0022
M5 · Admin | Audit log truy cập báo cáo + thao tác admin | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M5 · Phân quyền | Trang 'tài khoản chờ cấp quyền' (unauthorized) + luồng pending | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M6 · Tính năng thêm | Mood check-in: HS chọn cảm xúc mỗi ngày (popup ép nếu chưa) | 1.5 | ✅ Xong | 1.5 | MoodCheckin, set_my_mood
M6 · Tính năng thêm | Bảng tổng hợp cảm xúc lớp 7 ngày cho GVCN (cảnh báo ≥2 ngày buồn) | 1.5 | ✅ Xong | 1.5 | ClassMoodBoard
M6 · Tính năng thêm | Onboarding: hướng dẫn lần đầu theo vai trò (song ngữ, 4 bước) | 1.5 | ✅ Xong | 1.5 | IntroGuide
M6 · Tính năng thêm | Onboarding: lưu cờ đã-xem theo hồ sơ + mở lại từ nav | 0.5 | ✅ Xong | 0.5 | 0017 intro_seen
M6 · Tính năng thêm | ClassPicker/WeekPicker giữ tham số khi chuyển (không mất lớp/tuần) | 1 | ✅ Xong | 1
M6 · Tính năng thêm | Friendly error: ẩn lỗi Postgres thô, hiện câu dễ hiểu | 1 | ✅ Xong | 1 | lib/errors
M6 · Tính năng thêm | LeadTicker/IntroGuide/actions: đọc lỗi mọi mutation | 1 | ✅ Xong | 1
M6 · Tính năng thêm | Storage bucket ảnh bìa lớp + realtime publication | 1 | ✅ Xong | 1 | 0006/0007
M6 · Tính năng thêm | Component tái dùng: ConfirmButton, DonutRing, ClassPicker | 0.5 | ✅ Xong | 0.5
M7 · Bảo mật | Vá C1: HS không đọc điểm danh cả lớp | 0.5 | ✅ Xong | 0.5 | 0018
M7 · Bảo mật | Vá C2: HS không đọc WIG cá nhân bạn (view + DEFINER) | 1 | ✅ Xong | 1
M7 · Bảo mật | Vá C3: GV/BGH không đọc báo cáo HS ngoài phạm vi (can_view_student) | 1 | ✅ Xong | 1
M7 · Bảo mật | Vá C4: GVCN không tự đổi GVCN/campus (trigger) | 1 | ✅ Xong | 1
M7 · Bảo mật | Chặn cướp lời mời (shouldCreateUser) + siết grant 3 RPC nhạy cảm | 1 | ✅ Xong | 1 | 0023
M7 · Bảo mật | Bộ TEST RLS tự động (impersonate 5 vai trò) — chạy PASS trên cloud | 1.5 | ✅ Xong | 1.5 | tests/rls_security.sql
M7 · Toàn vẹn | Ràng buộc unique/check (chống tick vô hạn, biên bản trùng, lớp trùng) | 1 | ✅ Xong | 1 | 0020
M7 · Toàn vẹn | Timezone VN mọi mốc (vn_today, mark/app_today, policy) | 1 | ✅ Xong | 1 | 0019
M7 · Hiệu năng | Gộp N+1 /campus (campus_ranks) + wig_actual LATERAL | 1 | ✅ Xong | 1 | 0024/0026
M8 · Thông báo/TKB/Brand | Hệ thống thông báo 🔔 in-app (bảng + trang + đánh dấu đã đọc) | 2 | ✅ Xong | 2 | 0029, /notifications
M8 · Thông báo/TKB/Brand | Thời khoá biểu lớp (bảng + trang xem/sửa) | 2 | ✅ Xong | 2 | 0029, /timetable
M8 · Thông báo/TKB/Brand | Upload ảnh bìa lớp (giao diện Storage) | 1 | ✅ Xong | 1 | ClassCoverUpload
M8 · Thông báo/TKB/Brand | Logo chính thức + mascot sư tử (thay placeholder) | 1 | ⬜ Chưa làm | 0 | cần file gốc; đụng login → hoãn
M9 · Deploy & Go-live | Deploy Vercel production + domain | 1 | ⬜ Chưa làm | 0
M9 · Deploy & Go-live | CI/CD preview deploy mỗi PR | 0.5 | ⬜ Chưa làm | 0
M9 · Deploy & Go-live | Bật PITR backup + export định kỳ | 1 | ⬜ Chưa làm | 0
M9 · Deploy & Go-live | Xoá tài khoản demo + tắt demo login trên prod | 0.5 | ⬜ Chưa làm | 0
M9 · Deploy & Go-live | UAT 1 cơ sở (GVCN dùng thử dữ liệu thật) | 1 | ⬜ Chưa làm | 0
M9 · Deploy & Go-live | Vòng review bảo mật độc lập của IT trường | 1 | ⬜ Chưa làm | 0
TỔNG

## Dashboard
BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ
% HOÀN THÀNH HIỆN TẠI: 90% ( 90.0 / 100 ) · 101 đầu việc
Mốc / Nhóm | Trọng số % | Đã xong % | % nhóm
M0 Nền tảng | 5.5 | 5.5 | 100%
M1 Auth/Login/Trang lớp | 16.5 | 14 | 84.85%
M2 Điểm danh | 8 | 7.5 | 93.75%
M3 WIG & Lead | 13.5 | 13.5 | 100%
M4 Scoreboard & Họp WIG | 14 | 13 | 92.86%
M5 Phân quyền/Báo cáo/Admin | 13 | 13 | 100%
M6 Tính năng thêm | 9.5 | 9.5 | 100%
M7 Bảo mật & Toàn vẹn | 9 | 9 | 100%
M8 Thông báo/TKB/Brand | 6 | 5 | 83.33%
M9 Deploy & Go-live | 5 | 0 | 0%
TỔNG | 100 | 90 | 90%
CÁC MỐC % TIẾP THEO → 100%
Mốc | % tích luỹ | Nội dung | Ghi chú
Hiện tại | 90% | Lõi 4DX + bảo mật + báo cáo + tính năng thêm xong; chạy trên cloud. | đã xong đa số M0–M7
B · 4DX trọn vẹn | ~86% | WIG cấp tháng (UI) + scoreboard 4 hạng mục + sub-category + trang điểm. | M3.tháng, M4.scoreboard
C · Đủ 8 màn | ~92% | Thông báo 🔔 + thời khoá biểu + upload ảnh bìa (trang mới). | M8 (trừ logo/mascot)
Brand chính thức | ~93% | Logo + mascot sư tử — cần file gốc & chạm login (chờ duyệt). | M8 logo
D · Go-live pilot | 100% | Cắm Google SSO + deploy Vercel + CI/CD + PITR + UAT + IT review. | M1 auth, M9
Chú giải: ✅ Xong=100% trọng số · 🔶 Một phần=50% · ⬜ Chưa làm=0%