## Checklist
VIET ANH CLASS — TIMELINE THEO GIAI ĐOẠN VÒNG ĐỜI (chốt 2026-08-12)
Một giai đoạn chỉ tính là ĐÃ QUA khi sống đủ ≥7 ngày — không tính theo số đầu việc hay trọng số %. Demo → Hoàn thiện → Test & feedback → Go-live.
Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Ngưỡng ≥7 ngày | Trạng thái | Nội dung chính
① Demo | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 9 | Đạt (≥7) | ✅ Đã qua | Dựng khung app, đăng nhập, điểm danh, WIG/lead cấp lớp, scoreboard, họp WIG, phân quyền, báo cáo — bản chốt 23/07 (118 đầu việc, 92%).
② Hoàn thiện tính năng | 2026-07-24 | 2026-08-07 | 15 | Đạt (≥7) | ✅ Đã qua | Cắm SSO thật, vá bảo mật (RLS/audit), hạ tầng deploy VPS+CI/CD, thêm báo bài/học bạ/liên lạc/thực đơn/ảnh lớp, dựng lại trang quản trị, audit mobile, sổ tay vận hành cho đợt thử 30 người.
③ Test & nhận feedback | 2026-08-08 | đang chạy | 5 | Chưa (2 ngày nữa) | 🔶 Đang chạy — còn 2 ngày nữa | Đợt thử thật, sửa theo phản hồi trực tiếp: dựng lại mô hình WIG cá nhân (0100–0103), bạn đồng hành tự động (0104), sửa chữ khó hiểu, chữa lỗi số liệu (lead measure) người thử bắt được.
④ Go-live (học sinh dùng thật liên tục) |  |  |  | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu — chỉ tính khi học sinh dùng thật, liên tục, không phải đợt thử có kiểm soát.

## Dashboard
BẢNG ĐIỀU KHIỂN — TIẾN ĐỘ THEO GIAI ĐOẠN
2/4 giai đoạn đã qua ngưỡng ≥7 ngày · đang ở "③ Test & nhận feedback" (ngày thứ 5)
Giai đoạn | Số ngày | Ngưỡng | % ngưỡng
① Demo | 9 | 7 | 100%
② Hoàn thiện tính năng | 15 | 7 | 100%
③ Test & nhận feedback | 5 | 7 | 71.43%
④ Go-live (học sinh dùng thật liên tục) | 0 | 7 | 0%
VÌ SAO ĐỔI CÁCH TÍNH
Hạng mục | Mức | Nội dung | Ghi chú
Vì sao bỏ tính theo đầu việc | 29/29 | Bản trước đó (3 workflow theo trọng số đầu việc) đạt 100% dù app còn đang trong đợt thử — số đẹp nhưng không nói được "đã sẵn sàng cho học sinh dùng thật chưa". Chủ dự án bác bỏ 12/08/2026. | đếm việc đã LÀM, không đếm việc đã ỔN ĐỊNH
Luật mới | ≥7 ngày | Một giai đoạn chỉ "qua" khi sống đủ số ngày tối thiểu — ép mỗi giai đoạn phải chịu được thời gian thật, không chỉ một lần bấm là xong. | demo → hoàn thiện → test & feedback → go-live
Đang đứng ở đâu | ③ Test & nhận feedback | Ngày thứ 5/7 của giai đoạn Test & nhận feedback (bắt đầu 2026-08-08). | còn 2 ngày nữa mới đạt ngưỡng
Go-live thật | Chưa bắt đầu | Chỉ tính khi học sinh dùng thật, liên tục, không phải đợt thử có kiểm soát — và cũng cần sống đủ ≥7 ngày mới qua. | chưa có mốc bắt đầu
Chú giải: ✅ Đã qua ngưỡng · 🔶 Đang chạy · ⬜ Chưa bắt đầu. "Số ngày" của giai đoạn đang chạy tính tới hôm nay, tăng dần mỗi ngày cho tới khi chuyển giai đoạn kế tiếp.